## 1. zemljani radovi
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
1. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI OPIS
Iskopi se obračunavaju prema m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju bez obzira na kategoriju.
Ponuđač je dužan upoznati se s podacima iz geotehničkog elaborata. Točna kategorizacija zemljišta odrediti će se na gradilištu uz prisustvo izvođača i nadzornog inženjera.
Utovar, odvoz i deponiranje svog neupotrebljenog materijala iz iskopa uračunat je u cijenu pojedine stavke.
Organiziranje pozajmišta materijala iz iskopa uračunato je u cijenu.
Nabava i dovoz materijala za nasipe uračunat je u cijenu pojedine stavke.
Iskazane količine temelje se na nacrtnoj dokumentaciji. Točan obračun za zemljane radove izraditi će se u Građevinskoj knjizi uz odobrenje nadzornog inženjera.
Za izvođenje zemljanih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
1.1. | Široki iskop građevinske jame
Pokos širokog otkopa 5:1. Po završetku iskopa izvođač je dužan sa pokosa otkopati labilnu stijensku masu, kako bi se spriječilo obrušavanje. U jediničnu cijenu ukalkulirati strojni iskop, guranje iskopanog materijala na pogodno mjesto za utovar, te planiranje po izvršenom iskopu.
obračun po m3 u sraslom stanju
| m3 | 75 | 0 | 0
1.2. | Iskop terena za temeljnu ploču vanjskog stubišta
U jediničnu cijenu ukalkulirati strojni iskop, odlaganje na pogodno mjesto za kasnije nasipavanje, te grubo planiranje po izvršenom iskopu.
obračun po m3 u sraslom stanju
iskop temeljne ploče vanjskog stubišta
| m3 | 10 | 0 | 0
1.3. | Planiranje i modeliranje terena s nabijanjem
Fino planiranje terena prema projektu. Po planiranju nabijanje cijele površine.
Po izvedenoj stavci površina mora biti spremna za postavljanje tamponskog sloja i izvedbu projektom predviđenih konstrukcija.
a | planiranje platoa
| m2 | 400 | 0 | 0
b | modeliranje terena uz spremnik
| m2 | 50 | 0 | 0
1.4. | Nasipavanje oko izbetoniranih temelja i potpornih zidova
Zatrpavanje izvesti kameno zemljanim materijalom iz iskopa ili pozajmišta u slojevima sa nabijanjem.
obračun po m3 izvedenog nasipa
a | materijal iz iskopa
| m3 | 55 | 0 | 0
b | materijal iz pozajmišta
| m3 | 65 | 0 | 0
1.5. | Iskop i ispuna drenažnog kanala
Drenažni kanal pažljivo se kopa u širini 50 cm i dubini 50 cm uz obod postojećeg spremnika i ispunjava drenažnim slojem koji se sastoji od granulacija tucanika i drobljenog kamena.
Prije postavljanja geotekstila i ispune obrađuje se stijenka spremnika hidroizolacijskim premazom s odgovarajućom zaštitom, obračunato i opisano u izolaterskim radovima.
Drenažni sloj omeđuje se geotekstilom.
U cijenu uračunati iskop sa zbrinjavanjem materijala, dobavu, krojenje i postavu geotekstila, dobavu, transport i postavljanje kamenog materijala po frakcijama te poravnavanje.
a | iskop drenažnog kanala
| m3 | 9.5 | 0 | 0
b | ispuna kanala kamenim materijalom
| m3 | 9.5 | 0 | 0
c | geotekstil
| m2 | 52 | 0 | 0
1.6. | Dobava i postava sloja tampona od tucanika kao podloge površina platoa
Sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala debljine prema projektu d=20 cm, odnosno veličine zrna 0-32 mm.
Završni nosivi sloj od mehanički sabijenog kamenog materijala mora zadovoljiti normirane zahtjeve, a modul stišljivosti dobiven pločom promjera 30 cm treba biti Ms=80 MN/m2, a Sz=100%.
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi troškovi nabave materijala i njegove ugradnje i sve što je potrebno za potpuno dovršenje tamponskog sloja.
obračun po m3 u zbijenom stanju
| m3 | 80 | 0 | 0
| UKUPNO 1: ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0

## 2. rušenja i demontaže
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI OPIS
U cijenu pojedine stavke uračunata je zaštita preostalih konstrukcija, odlaganje materijala od rušenja van objekta, te odvoz i zbrinjavanje otpada prema važećim propisima.
Stavke obuhvaćaju i uklanjanje, obradu i zaštitu eventualnih instalacija koje se nalaze unutar dijelova predviđenih za rušenje, uključujući dimnjake.
Utovar, odvoz i deponiranje svog materijala uračunat je u cijenu pojedine stavke.
Demontažu i rušenja obaviti pažljivo da se ne oštete dijelovi konstrukcije koji se zadržavaju i susjedne konstrukcije.
Za izvođenje asfalterskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
2.1. | Demontaža bravarskih elemenata
Demontaža postojećih elemenata s krova spremnika radi kasnije zamjene
a | poklopac okna
| kom | 1 | 0 | 0
b | odzračnici
| kom | 6 | 0 | 0
| UKUPNO 2: RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0

## 3. asfalterski
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
3. | ASFALTERSKI RADOVI
OPĆI OPIS
Stavke obuhvaćaju sve potrebne radnje i materijale do potpunog uređenja i funkcionalnosti površine.
Za izvođenje asfalterskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
3.1. | Asfaltiranje platoa
Površina se izrađuje u slojevima (stabilizirani vezani nosivi, asfaltni nosivi, asfaltni vezni i asfaltni habajući sloj) sukladno važećim propisima za izradu asfaltnih kolnika, debljine približno 10 cm na prethodno zbijenu površinu tamponskog sloja.
Stavka obuhvaća dobavu, polaganje i komprimiranje.
obračun po m2 asfaltirane površine
| m2 | 400 | 0 | 0
| UKUPNO 3: ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0

## 4. betonski i armiranobetonski
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
4. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
NAPOMENA
Elementi nosive konstrukcije (AB temelji, zidovi, stupovi, grede, međukatna i krovna konstrukcija i slično, opisani su u projektu nosive konstrukcije, odnosno u Mapi 2 Glavnog projekta.
Za izvođenje betonskih i armiranobetonskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u Mapi 2 i u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
4.1. | Armirano betonsko ojačanje stropne konstrukcije nakon rezanja
Ojačanje prema uputama projektanta konstrukcije d=25 cm, h=70 cm.
obračun po m'
| m' | 11 | 0 | 0
4.2. | Armirano betonski temelji C30/37 (oplata u cijeni)
obračun po m3
temeljna ploča vanjskog stubišta d=20 cm
| m3 | 3.5 | 0 | 0
4.3. | Armirano betonski parapetni zidovi
obračun po m2
zid na rubu spremnika d=25 cm zakrivljeni
| m2 | 11.4 | 0 | 0
4.4. | Rubnjaci spremnika d=20 cm, h=10 cm zakrivljeni
obračun po m'
| m' | 36 | 0 | 0
4.5. | Podest stubišta u spremniku
Izravnavanje površine između postojećih temelja tanka na podu spremnika visine približno 90 cm, kako bi se formirao podest na dnu čeličnog stubišta širine 110 cm. Prethodna obrada postojećih temelja, uključivo odštemavanje gornjeg sloja debljine do 15 cm uključeno u cijenu. Završna ploha podesta treba biti ravna i homogena, te zaglađena.
obračun po m3
| m3 | 1 | 0 | 0
4.6. | Armatura prema nacrtima armiranja i statičkom proračunu.
Armaturne šipke od rebrastog čelika i zavarene armaturne mreže. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama i nacrtima u dokumentaciji. Armatura srednje složene izrade. Količine su procijenjene.
obračun po kg stvarno ugrađene količini ovjerene od nadzornog inženjera
temeljna ploča vanjskog stubišta
| kg | 350 | 0 | 0
4.7. | Podložni beton
Podloge od mršavog betona ispod armiranobetonskih konstrukcija na tlu.
podložni beton ispod temeljne ploče vanjskog stubišta d = 5 cm
| m2 | 20 | 0 | 0
| UKUPNO 4: BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0

## 5. izolaterski radovi
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
5. | IZOLATERSKI RADOVI
Za izvođenje izolaterskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
5.1. | Dobava i postava parne brane
Na sva projektom predviđena mjesta postavlja se parnu brana od folije na bazi polietilena d=0,20 mm (μ=1.000.000, LDPE).
Folija se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom iz odabranog sustava. Parnu branu je potrebno dići do visine toplinske izolacije. Lijepljenje uračunato u cijenu.
obračun po m2 izvedene parne brane
| m2 | 28.5 | 0 | 0
5.2. | Dobava i postava toplinske izolacije ravnih krovova
Toplinska izolacija izvodi se EPS pločama.
Slojevi toplinske izolacije sastoje se od ploča ekspandiranog polistirena EPS-100, debljine 8 cm.
obračun po m2 izvedene izolacije
| m2 | 28.5 | 0 | 0
5.3. | Dobava i postava sustava hidroizolacije ravnih krovova
Hidroizolacijski sustav izvodi se na krovovima te podiže uz vertikalne površine. Svi spojevi izvode se prema uputama proizvođača.
Sustav čine TPO membrane s tipskim detaljima i pomoćnim elementima.
Dovršena hidroizolacija zaštićuje se slojem geotekstila za postavu estriha.
U cijenu uračunato podizanje HI membrane uz vertikalne površine zida i ogradnog parapeta, s izvedbom potrebnih detalja, i pripremom za postavljanje estriha i prohodnog krova.
obračun po m2 izvedene HI
a | horizontalna HI prohodnog postojećeg krova
| m2 | 247.5 | 0 | 0
b | završetak HI uz obod kružnog ruba postojećeg krova
| m2 | 72.5 | 0 | 0
c | horizontalna HI prohodnog krova
| m2 | 47.5 | 0 | 0
d | podizanje HI uz vertikalne površine prohodnog krova
| m' | 42 | 0 | 0
e | zaštita od geotekstila
| m2 | 367.5 | 0 | 0
| UKUPNO 5: IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0

## 6. limarski radovi
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
6. | LIMARSKI RADOVI
Za izvođenje limarskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
6.1. | Dobava i postava limenih sustava odvodnje oborinskih voda
Sustav se sastoji od sandučastih (pravokutnog profila) limenih oluka te tipskih spojnih i završnih elemenata, odnosno od samostalnih rigalica
Stavka uključuje tipske i radionički izrađene elemente, s prilagodbom prema izvedbenim detaljima. Limeni elementi postavljaju se na nosače uključene u cijenu.
Svi elementi od lima plastificiranog u boju RAL 9002.
Pričvrsni elementi kao vijci, puc lajsne i slično, te ostali rad i materijal uračunati u cijenu. Tipski elementi kao koljena, prijelazi i slično te međusobno povezivanje elemenata uračunato u cijenu.
a | oluci
| m' | 17.4 | 0 | 0
b | rigalice
| kom | 4 | 0 | 0
6.2. | Dobava i postava odzračnika
Odzračnici se postavljaju na rekonstruirani krov spremnika, kompatibilni upotrebljenim sustavima, s obradom prodora.
Stavka uključuje tipske i radionički izrađene elemente, s prilagodbom prema izvedbenim detaljima.
Svi elementi od lima plastificiranog u boju RAL 3000.
Pričvrsni elementi kao vijci, puc lajsne i slično, te ostali rad i materijal uračunati u cijenu.
odzračnici
| kom | 6 | 0 | 0
6.3. | Dobava i postava limenih opšava na krovovima
Stavka uključuje tipske i radionički izrađene elemente, s prilagodbom prema izvedbenim detaljima. Limeni opšav postavlja se na pripadajuće nosače i pričvrsne elemente.
Pričvrsni elementi kao vijci, puc lajsne i slično, te ostali rad i materijal uračunati u cijenu.
opšavi zabata
| m' | 28.5 | 0 | 0
| UKUPNO 6: LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
1

## 7. završni zidarski
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
7. | ZAVRŠNI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI
Za izvođenje završnih zidarskih i fasaderskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
7.1. | Dobava i postava skele
Skela se postavlja uz građevinu. Skela mora u svim elementima zadovoljavati zahtjeve zaštite na radu.
postavljanje, održavanje i demontaža skele
a | skela uz nove konstrukcije
| m2 | 750 | 0 | 0
b | skela uz postojeći konveksni zid
| m2 | 80 | 0 | 0
7.2. | Žbukanje armirano betonskih površina
Žbukanje se izvodi na unutarnjim i vanjskim površinama armiranobetonskih zidova i stropova.
Priprema površina obuhvaća čišćenje, impregnaciju, rabiciranje i druge pomoćne radnje koje se utvrde potrebne na licu mjesta.
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i slično. Betonske površine moraju biti stare najmanje 2 mjeseca.
Spojeve različitih konstrukcija i instalaterske šliceve obavezno rabicirati, a na uglove postaviti kutne profile sa odgovarajućim ljepilom.
Podloga se impregnira mineralnim grundom iz odabranog sistema 24 sata prije nanošenja izravnavajuće mase, odnosno prema uputama proizvođača.
Gletanje se izvodi u 2 sloja strojnim ili ručnim nanošenjem prema raspoloživoj tehnologiji izvođača. Prije nanošenja drugog sloja, osušeni i očvrsli prvi sloj potrebno je prebrusiti finim brusnim papirom i otprašiti.
Završne površine zaglađene, ravne i u pripremi za bojenje fasadnom bojom nakon 14 dana, odnosno prema uputama proizvođača.
Sve izvesti prema uputama proizvođača.
Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje, izrada skele, priprema površina i gletanje uračunato u cijenu.
a | armirano betonski vanjski zidovi
| m2 | 373.2 | 0 | 0
b | armirano betonski vanjski podgledi
| m2 | 69.9 | 0 | 0
Manji popravak reparaturnim mortom, predpremaz i dvostruko gletanje (spremno za bojanje)
c.1. | armirano betonski unutarnji zidovi
| m2 | 609 | 0 | 0
d.1. | armirano betonski unutarnji podgledi
| m2 | 101.5 | 0 | 0
7.3. | Obrada soklova
Obrada soklova u visini 20 cm upotrebom mineralne žbuke za podnožja.
Priprema površina obuhvaća čišćenje, impregnaciju po potrebi, rabiciranje i druge pomoćne radnje koje se utvrde potrebne na licu mjesta.
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i slično. Betonske površine moraju biti stare najmanje 3 mjeseca.
Spojeve različitih konstrukcija i instalaterske šliceve obavezno rabicirati, a na uglove postaviti kutne profile sa odgovarajućim ljepilom.
Podlogu navlažiti vodom te obraditi polimer-cementnim špricom za upotrebu na neupojnim betonskim zidovima, odnosno prema uputama proizvođača.
Žbukanje sokla se izvodi u sloju d=15 mm strojnim ili ručnim nanošenjem prema raspoloživoj tehnologiji izvođača na očvrsli špric, nakon 1-3 dana kada pobijeli, odnosno prema uputama proizvođača.
Žbuka za podnožja u boji po izboru projektanta po predočenim uzorcima.
Završne površine zaglađene i ravne.
U cijenu je uračunat rad i materijal i sva pomoćna sredstva, kao impregnacija, špric, žbuka, lajsne, letvice i ostalo.
obračun po m' izvedenog sokla
| m' | 40 | 0 | 0
7.4. | Izrada armiranog cementnih estriha
Estrih se polaže na podlogu određenu projektom, te se prethodno postavlja PE folija po potrebi, uračunato u cijenu.
Pad prema slivnim rešetkama na balkonima, loggiama i terasama, odnosno ravnim krovovoma izvodi se sukladno projektu i pravilima struke u nagibu najmanje 0,5 %.
Sve dilatacije i drugi potrebni detalji uračunati u cijenu.
a | estrih u padu debljine d = 5 cm do 25 cm na krovu spremnika
| m2 | 248.9 | 0 | 0
a | estrih debljine d = 5 cm na krovu spremnika
| m2 | 248.9 | 0 | 0
b | estrih u padu minimalne debljine d = 5 cm
| m2 | 144.8 | 0 | 0
7.5. | Pripomoć i popravci kod obrtničkih i instalaterskih radova
Pripomoći u smislu raznih proštemavanja i zatvaranja šliceva i sl., izvedba svih potrebnih sitnih radova za izvedbu različitih detalja.
Nakon završetka instalaterskih radova, popraviti grubom i finom žbukom oštećena mjesta na zidovima i stropovima. Sve zagladiti i pripremiti za ličenje.
U cijenu je uračunat rad i materijal i sva pomoćna sredstva, kao mortovi, mase za izravnjanje, punjenje i slično, lagani betoni, lajsne, letvice i ostalo.
obračun po kompletno izvedenom objektu
| komplet | 1 | 0 | 0
7.6. | Ličenje zidova i stropova fasadnom bojom
Upotrebljava se završna zaštitno dekorativna boja za fasadne površine visoke paropropusnosti (razred V1 prema HRN ISO 7783-2) i srednje vodoupojnosti (razred W2 prema HRN EN 1062-3), kompatibilna s prethodno upotrebljenom masom za izravnavanje, u tonu prema izboru projektanta.
Ličenje se izvodi na unutarnjim i vanjskim površinama zidova i stropova.
Priprema površina obuhvaća čišćenje, impregnaciju, zaštitu kontaktnih površina PE folijom i druge pomoćne radnje koje se utvrde potrebne na licu mjesta. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca i/ili kiše.
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i slično.
Spojeve različitih konstrukcija i instalaterske šliceve obavezno rabicirati, a na uglove postaviti kutne profile sa odgovarajućim ljepilom.
Podloga se impregnira temeljnim premazom iz odabranog sistema 24 sata prije nanošenja fasadne boje, odnosno prema uputama proizvođača.
Bojanje se izvodi u 2 naliča strojnim ili ručnim nanošenjem prema raspoloživoj tehnologiji izvođača. Drugi nalič nanosi se na potpuno osušeni prvi. Nanositi kontinuirano na cijelu površinu.
Sve izvesti prema uputama proizvođača.
Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje, izrada skele, priprema površina i bojanje uračunato u cijenu.
a | armirano betonski vanjski zidovi
| m2 | 373.2 | 0 | 0
b | armirano betonski vanjski podgledi
| m2 | 69.9 | 0 | 0
c | armirano betonski unutarnji zidovi
| m2 | 609 | 0 | 0
d | armirano betonski unutarnji podgledi
| m2 | 101.5 | 0 | 0
| UKUPNO 7: ZAVRŠNI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI |  |  | 0

## 8. alu bravarija
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
8. | RADOVI NA ALUMINIJSKOJ BRAVARIJI
OPĆI OPIS
Fasadni aluminijski elementi izvode se od aluminijskih profila bez prekinutog toplinskog mosta. Svi elementi su od aluminija eloksiranog ili plastificiranog u boju RAL 3000.
Ostakljenje je dvostrukim izolirajućim staklom prema specifikaciji pojedine stavke, koeficijenta prolaza topline 1.1 W/m2K, te minimalne zvučne izolacije R’w = 30 dB.
Svo ostakljenje izvodi se od sigurnosnog stakla.
Spojevi rezanih elemenata izvode se dodatnim ljepljenjem.
Sav ugrađeni okov mora biti visoke kvalitete. Okov je kompletan za pojedinu vrstu otvora.
Kvake i ručke na vratima i prozorima postavljaju se na visinu od 90 cm za vrata i na visinu od 120 cm za prozore, odnosno na visinu od 180 cm za prozore s visokim parapetom.
Iskazana jedinična cijena je kompletno izveden, dopremljen i postavljen element spreman za besprijekornu funkciju, uključivo sav glavni i pomoćni rad i materijal, osobito nosive profile, klupčice, slijepe štokove i izolacije profila.
Obavezna je provjera stvarnih izvedenih građevinskih mjera prije početka izrade pojedinih elemenata.
Aluminijska bravarija se izrađuje prema radioničkim nacrtima, na temelju sheme i detalja iz projekta. Radioničke nacrte obavezno potvrđuje projektant kroz provedbu projektantskog nadzora.
Završne obrade i pojedini elementi po izboru projektanta glavnog arhitektonskog projekta, na osnovu dostavljenih uzoraka. Boja prema RAL skali po izboru projektanta.
Za izvođenje radova na aluminijskoj bravariji primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
8.1. | Vrata od aluminijskih profila
Stavka obuhvaća sve komplet kao u općem opisu. Izvedba prema shemi i izmjeri na gradilištu.
Vrata moraju biti usklađena sa zahtjevima mjera zaštite od požara. Vrata se opremaju napravom za fiksiranje u otvorenom položaju.
Stavka obuhvaća sve komplet kao u općem opisu. Izvedba prema shemi i izmjeri na gradilištu.
a | pozicija 01 ulazna dvokrilna ostakljena zaokretna vrata dim 220x210 cm
| kom | 3 | 0 | 0
b | pozicija 02 puna zaokretna vrata s nadsvjetlom dim 110x281 cm
| kom | 1 | 0 | 0
c | pozicija 03 puna zaokretna vrata dim 110x210 cm
| kom | 9 | 0 | 0
d | pozicija 04 dvokrilna ostakljena zaokretna vrata dim 150x210 cm
| kom | 2 | 0 | 0
8.2. | Prozori od aluminijskih profila
Stavka obuhvaća sve komplet kao u općem opisu. Izvedba prema shemi i izmjeri na gradilištu.
Unutarnja i vanjska klupčica uračunata u cijenu.
a | pozicija 05 jednokrilni otklopno zaokretni prozor dim 110/210 cm
| kom | 7 | 0 | 0
b | pozicija 06 jednokrilni otklopno zaokretni prozor dim 90/90 cm
| kom | 4 | 0 | 0
8.3. | Staklena stijena od aluminijskih profila
Staklena stijena nadzorne galerije sastavljena od tri stijenke postavljene pod kutem od približno 97.5°.
Ostakljenje se izvodi jednostrukim staklom visoke prozirnosti.
Stavka obuhvaća sve komplet kao u općem opisu. Izvedba prema shemi i izmjeri na gradilištu.
a | pozicija 07 prozor dim 171/185 cm
| kom | 1 | 0 | 0
b | pozicija 08 prozor dim 126/185 cm
| kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO 8: RADOVI NA ALUMINIJSKOJ BRAVARIJI |  |  | 0

## 9. crna bravarija
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
9. | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI OPIS
Bravarija se izrađuje prema radioničkim nacrtima, na temelju sheme i detalja iz projekta. Radioničke nacrte obavezno potvrđuje projektant. Izrada radioničkih nacrta uračunata je u cijenu.
Antikorozivna zaštita i kompletno ličenje u boju RAL 3000 uračunati su u cijenu za sve stavke.
Sav ugrađeni okov mora biti visoke kvalitete i kompletan.
Iskazana jedinična cijena je kompletno izveden, dopremljen i postavljen element spreman za besprijekornu funkciju, uključivo sav glavni i pomoćni rad i materijal.
Sve mjere prije dobave ili izrade i ugradnje provjeriti na građevini.
Za izvođenje bravarskih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
9.1. | Vanjsko stubište sa podestima
Čelično stubište čine tri kraka širine 110 cm, oslonjeni na bravarske podeste, odnosno ab gredu vanjskog podesta. Krakovi se sastoje od parova nosača koji se učvršćuju u ab temeljnu ploču, bravarski podest ili ab gredu podesta, te stuba od savijenog lima s potkonstrukcijom. Podest se sastoji od stupova i greda, podkonstrukcije i lima hodne plohe. Stupovi su učvršćeni u ab temeljnu ploču, a grede u zidove spremnika, odnosno ab podesta. Ukupna visina stubišta iznosi približno 465 cm.
Nosači kraka i podesta od HEA 140 profila. Stupovi od cijevnih profila Ø219.1 mm, stijenke d=4 mm. Gazišta i podesti od čeličnog lima rebraste reljefne strukture debljine 4/5 mm.
Čelik klase S355 sukladno HRN EN 10025 ili jednakovrijedno_______________.
a | nosači kraka i podesta
| kg | 450 | 0 | 0
b | stube s potkonstrukcijom
| kom | 24 | 0 | 0
c | podest s potkonstrukcijom
| m2 | 10 | 0 | 0
d | stupovi
| kg | 350 | 0 | 0
9.2. | Ograda u tornju
Kontinuirana ograda visine 100 cm uz stubište i galeriju sastoji se od kvadratnih čeličnih nosača bez ispune.
Ograda se učvršćuje u konstrukciju čeličnog stubišta i armiranobetonskih ploča.
Shema oznaka 09.
obračun po m' ograde
| m' | 52.1 | 0 | 0
9.3. | Ograda vanjskog stubišta
Kontinuirana ograda visine 120 cm sastoji se od nosača i guste ispune od vertikalno postavljenog plosnog željeza.
Ograda se učvršćuje u konstrukciju armiranobetonskog stubišta.
Shema oznaka 10.
obračun po m' ograde
| m' | 21.9 | 0 | 0
9.4. | Ograda prozora s niskim parapetom
Ograda visine 100 cm i širine 108 cm sastoji se od nosača i guste ispune od vertikalno postavljenog plosnog željeza.
Ograda se učvršćuje u armiranobetonsku konstrukciju tornja.
Shema oznaka 11.
obračun po komadu ograde
| kom | 6 | 0 | 0
9.5. | Dobava i montaža kuki za pričvršćenje užeta za penjanje
Prstenaste čelične kuke vanjskog radijusa 120 mm i φ 20 mm usidrene preko čeličnog sidra u armiranobetonski nadvoj otvora.
obračun po komadu kompletne usidrene kuke
| kom | 6 | 0 | 0
9.6. | Dobava i montaža poklopca okna
Zamjena poklopca okna na krovu spremnika, uključujući okvir i otklopno krilo.
Osigurati kompletno brtvljenje i vodonepropusnost elementa u zatvorenom položaju.
| kom | 1 | 0 | 0
9.7. | Dobava i montaža pokrova za otvor u krovu spremnika
Otvor u krovu spremnika površine približno 15 m2, trapeznog oblika stranica 555 cm i 245 cm te visine trapeza 375 cm zatvara se bravarskim elementom po mjeri.
Bravarski element obuhvaća pokrov te bočne ograde.
Pokrov se sastoji od fiksnog okvira i krila koja se otvaraju pomoću mehanizma ili ručno.
Klizna ograda visine 100 cm se sastoji od dijelova, ukupne duljine 465 cm.
Kod zatvorenog pokrova otvora u stropu ograda se slaže uz bočne fasade tornja. Kod otvaranja se razvlači i fiksira u kontinuiranu ogradu.
Osigurati kompletno brtvljenje i vodonepropusnost elementa u zatvorenom položaju
Izrada prema radioničkim nacrtima u suradnji s projektantom i investitorom. Broj i veličina segmenata i način otvaranja prema tehničkim mogućnostima izvođača. Najveći segment mase do 50 kg. Nosivost u zatvorenom položaju za opterećenje hodanjem. Otvaranje klizno ili zaokretno. U otvorenom položaju krila složena horizontalno ili vertikalno i fiksirana, a u zatvorenom zaključana. Izvedbu prilagoditi izvedenim slojevima krova spremnika.
Podkonstrukcija pokrova od čeličnih profila. Krila od čeličnog lima rebraste reljefne strukture debljine 4/5 mm.
Izrada radioničkih nacrta i korekcije po uputama projektanta te proračuni mehaničke stabilnosti uračunati u cijenu. Izrada detalja i spojeva uračunata u cijenu.
a | pokrov
| kom | 1 | 0 | 0
b | bočna ograda
| kom | 2 | 0 | 0
9.8. | Dobava i postava željeznih ljestvi s leđobranom
Vertikalni prilazi za savladavanje visinske razlike sukladno članku 21. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20).
Prečke ljestava su od okruglog željeza promjera 16 mm zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od 300 mm. Širina ljestava je 600 mm. Udaljenost prečki od zida je najmanje 16 cm.
Počevši od visine od 2,00 m od poda ljestve imaju čvrstu leđnu zaštitu, leđobran izrađen u obliku kaveza od lukova od plosnatog željeza unutarnjeg promjera 78 cm, pričvršćenih za stranice ljestava na razmacima od 120 cm približno.
Visina ljestava mjeri se od poda do vrha ljestava koji se nalazi 100 cm iznad prilazne površine koja je dio ljestava i u razini nadozida krova.
Ljestve su čvrsto vezane uz armiranobetonski zid.
a | ljestve sa razine 4. kata do krova tornja visine 620 cm
| kom | 1 | 0 | 0
9.9. | Dobava i postava željeznih ljestvi s leđobranom
Vertikalni prilazi za savladavanje visinske razlike sukladno članku 21. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20).
Prečke ljestava su od okruglog željeza promjera 16 mm zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od 300 mm. Širina ljestava je 600 mm. Udaljenost prečki od zida je najmanje 16 cm.
Počevši od visine od 2,00 m od poda ljestve imaju čvrstu leđnu zaštitu, leđobran izrađen u obliku kaveza od lukova od plosnatog željeza unutarnjeg promjera 78 cm, pričvršćenih za stranice ljestava na razmacima od 120 cm približno.
Visina ljestava mjeri se od poda do vrha ljestava koji se nalazi 100 cm iznad prilazne površine koja je dio ljestava i u razini nadozida krova.
Ljestve su čvrsto vezane uz armiranobetonski zid.
Izvedba ljestava koordinira se s izvedbom pokrova otvora u krovu spremnika. Gornje ljestve izvode se s dodatnim pomičnim leđobranom koji se može spustiti kad je pokrov otvoren na način da je leđobran kontinuiran.
a | ljestve unutar spremnika visine 1040 cm
| kom | 1 | 0 | 0
b | ljestve sa razine krova spremnika do krova tornja visine 1440 cm
| kom | 1 | 0 | 0
9.10. | Stubište u spremniku s ogradom
Čelično zavojito stubište sastoji se od parova nosača paralelnih s krakovima i odmorištima te nosača postavljenih radijalno na razmacima od 15° koji se učvršćuju u postojeću armiranobetonsku konstrukciju, stupova te stuba i podesta od savijenog lima s potkonstrukcijom.
Donji i srednji krak su širine 110 cm. Gornji krak širine do 170 cm, povezuje se sa zidom unutar spremnika. Ukupna visina stubišta je približno 810 cm. Donji krak se prilagođava postojećoj dubini spremnika, a srednji i gornji savladavaju visine od 300 cm, i sastoje se od po dva segmenta od 15°, približne duljine po kraku 4,6 m. Niži međupodest sastoji se od 1 segmenta od 15°, približne duljine 2,3 m, a viši od 2 segmenta, od kojih se jedan proširuje do širine 270 cm.
Kontinuirana ograda visine 100 cm sastoji se od nosača i guste ispune od vertikalno postavljenog plosnog željeza, ukupne duljine približno 12,5 m.
Nosači kraka i podesta od HEA 140 profila. Stupovi od cijevnih profila Ø219.1 mm, stijenke d=4 mm. Gazišta i podesti od čeličnog lima rebraste reljefne strukture debljine 4/5 mm. Stupovi i rukohvat ograde od cijevnih elemenata kvadratnog profila 40/40 mm, a ispuna od plosnih elemenata 10/60 mm na jednakim razmacima približno 6 do 7 cm.
Čelik klase S355 sukladno HRN EN 10025 ili jednakovrijedno_______________.
a | nosači kraka i podesta
| kg | 1382 | 0 | 0
b | stupovi
| kg | 322 | 0 | 0
c | stube širine 110 cm s potkonstrukcijom
| kom | 32 | 0 | 0
d | stube promjenjive širine 110 do 170 cm s potkonstrukcijom
| kom | 16 | 0 | 0
e | podest s potkonstrukcijom
| m2 | 5.7 | 0 | 0
f | ograda
| m' | 17.2 | 0 | 0
9.11. | Pregrada nadzorne galerije u spremniku
Proširenje podesta - galerija zatvara se prema prostoru spremnika s 3 strane od poda do stropa limenim panelima s čeličnom podkonstrukcijom.
a | čelična podkonstrukcija
| kg | 96.5 | 0 | 0
b | obloga od limenih panela
| m2 | 24.3 | 0 | 0
| UKUPNO 9: BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0

## 10. podopolagački
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
10. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Za izvođenje podopolagačkih radova primjenjuju se uvjeti navedeni u poglavlju 2.3.8. Mape 1 Glavnog projekta.
10.1. | Dobava i ugradnja sustava podne obloge
Sustav podne obloge debljine približno 6 do 9 mm obuhvaća pripremne, nosive i zvaršne slojeve iz odabranog sustava, sukladno recepturi proizvođača.
Izvedena podna obloga mora zadovoljiti uvjete visoke kemijske, mehaničke i temperaturne otpornosti, velike otpornosti na smrzavanje, protukliznosti, vodootpornosti te postojanosti na utjecaj UV zraka.
Detalji sustava u dogovoru s projektantom.
Boja kao RAL 1023 ili slično, po izboru projektanta.
Obrada svih detalja uračunata u cijenu.
Sustavna bazi poliuretana i cementa kao Sikafloor PurCem ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedni proizvod: __________________________________________
a | unutrašnjost tornja
| m2 | 120.15 | 0 | 0
b | krov spremnika
| m2 | 248.9 | 0 | 0
c | loggie, balkoni i terase tornja
| m2 | 138.8 | 0 | 0
| UKUPNO 10: PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0

## 11. ostali radovi
redni broj | opis | količina | jed. cijena | ukupno
11. | OSTALI RADOVI
11.1. | Dobava i postava klupčica na praznim otvorima, parapetima i nadozidima
Klupčice od čvrstog, punog PVC-a.
Klupčice se postavljaju na prazne otvore u loggiama, te duž parapetnih zidova balkona, nadozida na krovu i nadozida ventilacijskog otvora postojećeg spremnika.
Sve mjere prije izrade provjeriti u naravi.
a.1. | dimenzije 28/120 cm
| kom | 9 | 0 | 0
b.1. | širina 21 cm
| m' | 53.25 | 0 | 0
c.1. | širina 23 cm
| m' | 5.75 | 0 | 0
11.2. | Čišćenje unutrašnjosti objekta u toku izvođenja i po završetku svih radova.
obračun po m2 netto površine
čišćenje kompletnog objekta
| m2 | 745.5 | 0 | 0
| UKUPNO 11: OSTALI RADOVI |  |  | 0

## I. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
I. | SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| 1. ZEMLJANI RADOVI | 0
| 2. RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
| 3. ASFALTERSKI RADOVI | 0
| 4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
| 5. IZOLATERSKI RADOVI | 0
| 6. LIMARSKI RADOVI | 0
| 7. ZAVRŠNI ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI | 0
| 8. RADOVI NA ALUMINIJSKOJ BRAVARIJI | 0
| 9. BRAVARSKI RADOVI | 0
| 10. PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
| 11. OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0